Előterjesztés

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2010. november 25-i ülésére

Tárgy:  Fedezet biztosítása a kastélypark vizes munkálataihoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a Testület 2008. október 30.-i döntése alapján benyújtott pályázat eredményeképpen 2010. márciusban megkötöttük a vezető partner Muraszombat Önkormányzattal a Partnerségi megállapodást, a hazai Társfinanszírozási szerződést, a vezető partner pedig Támogatási szerződést kötött a 2 partner (Radgona és Körmend) nevében is a „3PARK” rövid elnevezésű közös projektre. A projekt azonosító száma: SI-HU-1-2-018.

A projekt előrehaladása során már 2 sikeresen jóváhagyott elszámolási időszakot teljesítettünk. A várkert fejlesztése érdekében beszereztük a tulajdonos magyar állam nevében eljáró MNV Zrt tulajdonosi hozzájárulását, amely során 3 helyrajzi-számra volt szükséges bérleti szerződést kötni, a fejlesztések végrehajtása, az építkezési munkálatok elvégzése miatt. A várkert területével kapcsolatban az Őrségi Nemzeti Parkkal, a vízkivételi műtárgy építése miatt pedig a Rába folyó és a töltés kezelőjével, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal. A hozzájárulások birtokában összeállítottuk a kivitelezésre irányuló közbeszerzési dokumentációt, szakáganként. A közbeszerzési eljárás a kertészeti munkákra vonatkozóan sikeresen lezárultak, a szerződést megkötöttük, és a munkaterületet átadtuk a nyertes Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft (Budapest) kivitelező részére. A műszaki ellenőrzésre, és a tervezői művezetésre megbízási szerződéseket kötöttünk a munkák szakszerű irányítása érdekében.

A vizes munkákra lebonyolított közbeszerzési eljárás is eredményes volt, 3 ajánlattevő ajánlatait vetettük össze, sajnos, az ajánlatok a tervezett, becsült költségek felett vannak, a pályázati összegektől magasabbak, a támogatási szerződés költségvetése nem fedezi a legalacsonyabb ajánlatot adó kivitelező Vízéptek Építőipari tervező, kivitelező és Szolgáltató Bt. (Szombathely) költségvetését sem.

A kalkulációt erősen nehezíti, hogy az euró/forint átszámítást számlánként, mindig az adott elszámolási időszakban keletkezett számlákra vonatkozóan, az akkor érvényes közép-deviza árfolyamok figyelembe vételével kell készíteni. Tekintettel arra, hogy a kivitelezésből eredő számlák a 2011-2012.évekre esnek, nehéz előre megbecsülni, milyen átváltási értékkel kalkuláljunk. Jelen előterjesztés tárgya, a közbeszerzési eredmények alapján, a költségekhez fedezet biztosítása, az alábbiak szerint.

A Támogatási Szerződés költségvetési főösszege:  					576.018,19 euro.

(85% ERFA, 10% hazai, 5%önerő).

ebből külső szolgáltatás,

(PR, műszaki ellenőr, tervezői művezetés):		      				   20.430,00 euro,

beruházás (kertészet, vizes munkák):		   			            555.588,19 euro.

A 2009.-ben keletkezett, utólagosan elszámolható tervezési számlákat benyújtottuk elszámolásra, ezeket a VÁTI, mint közreműködő szervezet jóváhagyta, és a vezető partner felé továbbításra került. Ennek a VÁTI által jóváhagyott összege euróban így alakult az adott árfolyamszintek alapján:

- elszámolási időszak: 2009.06.01.-2009.11.30.

tervezési számlák összege: 12.562.500.- bruttó Ft, azaz 46.024,91 euro, (272,95 FT/euro értékkel, a 2009.11.30.-i állapot szerint)

- elszámolási időszak: 2009.12.01.-2010.05.31.

tervezési számla összege:  3.700.000.-Ft, azaz 13.791,56 euro, (  268,28 FT/euro értékkel, a 2010.05.31.-i állapot szerint)

1.-2. pont összesen: 								59.816,47 euro.

A következő elszámolási időszak 2010. 06.01.-2010.11.30.-ig tart, ebben az időszakban a szerződéseket készítettük elő, közbeszerzési eljárásokat folytattunk le, számla nem keletkezett. A beszámolási kötelezettség természetesen ekkor is fenn áll.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a projekt szempontjából a beruházásra jutó összeg: 555.588,19 - 59.816,47 =  								495.771,72 euro.

A szerződéskötést, mint kötelezettségvállalást akkor lehetséges vállalni, amennyiben a fedezet biztosított, így jelen esetben a szerződés aláírási időszakában fennálló középárfolyamot célszerű figyelembe venni, illetve, a napi szinten is folyamatosan változó helyzetben javasolt rátartással előirányzatot biztosítani a szerződés vállalásához.

A 2010. november 15.-i középárfolyam szint: 276,76 FT/euro, ezzel átszámolva a beruházásra szolgáló, rendelkezésre álló forintkeretünk:  					137.209.778.-Ft.

IGÉNYEK:

kertészet: kivitelezési költség: 				netto	35.471.095.-Ft

+ tartalékkeret: 					  1.000.000.-Ft

36.471.095.-Ft

+25% ÁFA:      9.117.774.-Ft  				mindösszesen bruttó:					45.588.869.-Ft

vizes munkák: kivitelezési költség: 				netto	79.490.590.-Ft

+ régészet utáni helyreállítás kerete: 			  2.000.000.-Ft

+ tartalékkeret: 					  4.000.000.-Ft

85.490.590.-Ft

+25% ÁFA: 	21.372.648.-Ft

mindösszesen bruttó:				          106.863.238.-Ft

Kivitelezés mindösszesen:						152.452.107.-Ft

A tartalékkeretekkel együtt a fedezetet bruttó 15.242.329.-Ft mértékben szükséges kiegészíteni. A számlák 2011-és 2012.évben várhatóak, így a deviza árfolyama fogja befolyásolni az árváltás mértékét, és szabályozza majd, hogy ez a fedezet elegendő lesz-e a számlák finanszírozásához. Sajnos, a támogatás pénzneme az euró, így az átváltásból adódó kockázatot is nekünk kell vállalni, akár pozitív, akár negatív irányban. Előirányzati szinten, javaslom, hogy keretösszeget állapítson meg a Testület, bruttó 15.500.000.-Ft mértékben. (ÁFA mértéke 25%.) A keretösszeget javaslom továbbá, megosztani oly módon, hogy a csak szükség esetén felhasználandó tartalékkereteket a céltartalékok között, a kivitelezéshez szükséges kiegészítő költséget pedig a felhalmozás soron az eredeti előirányzatot megemelve szerepeltessük.

Határozati javaslat

- Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, kastélypark revitalizáció projekt (azonosító: SI-HU-1-2-018) megvalósításához szükséges bruttó 15.500.000.-Ft fedezetet biztosítja a  költségvetés terhére oly módon, hogy a kivitelezési munkák fedezetéül az eredeti előirányzatot bruttó 6.750.000.-Ft mértékben megemeli, a szerződés szerinti tartalékkeretek összegét a céltartalékok között szerepelteti, bruttó 8.750.000.-Ft keretösszeg mértékben.

- Felhatalmazza polgármestert, hogy az intézkedéseket megtegye, és a szükséges szerződést aláírja.

Határidő:   2010. november 30., a szerződés aláírására.

felelős: polgármester

Körmend, 2010 november 18.

|  | Bebes István polgármester |
| --- | --- |