Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi működéséről Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 25-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Területi Államháztartási Irodája (továbbiakban: MÁK) 2009. június 29. napján 769668 törzskönyvi azonosító számon jegyezte be a törzskönyvi nyilvántartásba.

A Társulási Tanács és a társult önkormányzatok 2010. december 31-ig meghozott határozataikkal elfogadták a Társulási Megállapodás módosítását a települések számával és a vonatkozó jogszabályok változásával összefüggésben. Ennek értelmében 2012. évben 127 Vas megyei település tagja a Társulásnak (az összlakosság szám 186 526 fő).

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VII/1. pontja szerint a 9 tagú Társulási Tanács. A társult Tagokat a Társulási Tanácsban az önkormányzatok által választott önkormányzati képviselők képviselik, akik rendelkeznek a Társulási Tanácsban általuk képviselt települések képviselő-testületeinek meghatalmazásával. A szavazatok arányát a Társulási Tanács SZMSZ-ének 2. számú melléklete tartalmazza. A Társulási Tanács tevékenységét a 2012. évben a 7/2012. (I. 12.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte az alábbiak szerint:

| Feladat | Határidő | Teljesülés |
| --- | --- | --- |
| A Társulás 2012. évi költségvetésének az elfogadása | 2012. 02. 15. | A TT 5/2012.(I.12.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évi költségvetést, a 4/2012.(I.12.) sz. határozatával a középtávú tervezést. |
| Társulás 2011. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása | 2012. 03. 31. | A TT 20/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi működésről szóló beszámolót. |
| A Társulás 2011. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása, 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása | 2012. 03. 31. | A TT a 18/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi pénzügyi beszámolót és zárszámadást. A TT a 19/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést. |
| A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának | 2012. 03. 31. | A TT a 19/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét és a Kbt. előírásainak megfelelően a Társulás honlapján közzétette. |
| A Társulás 2012. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása | 2012. 09. 30. | A TT a 36/2012. (IX.13.) sz. határozatával elfogadta a beszámolót. |
| A társulás 2012. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása | 2012. 09. 30. | A TT a 34/2012. (IX.13.) sz. határozatával elfogadta a beszámolót. |
| A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok | 2. fordulós pályázat benyújtása: 2012. 02. 08. egyéb feladatok: folyamatosan | A 2. fordulós pályázatot 2012. 02. 08-án benyújtottuk. A pályázatra vonatkozó jóváhagyó támogatási döntés 2012. 07. 18-án kelt. |
| A Társult települések közigazgatási területén lévő 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó bezárt települési szilárd-hulladéklerakók rekultivációs pályázatának előkészítési feladatai | folyamatosan | A tervezési szerződésnek megfelelően a munka befejeződött, az érintett települések rekultivációs engedélyeit a hatóság kiadta, azok jogerősek és végrehajthatók. Új pályázati kiírás nem volt 2012. I. félévében. |

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént. A fentiekben megadott határozatok, valamint a társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden további határozat megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával a Társulási megállapodás VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként létrehozott munkaszervezet, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezete is a pályázati feltételek szerint. 2012-ben a PIU-nak 4 tagja volt, melyből egy fő közalkalmazott, míg 3 fő szerződéses jogviszony keretében látta el a feladatait. A PIU tevékenységét a 2012-ben a 9/2012. (I. 12.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

A Társulás munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodást kötött 2010. november 11-én Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával – mint a Társulás székhelye szerint önkormányzat hivatalával – azon feladatok ellátására, melyek megalapozzák Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjének, mint a Társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének a Társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A 2012. I. félévi működés ezen megállapodás szerint történt.

A Társulás 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az 5. fejezet tartalmazza.

A társult települési önkormányzatok a Társulási megállapodás IV/2. pontjában rögzítették az együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulás alakulásakor, az alábbi műszaki tartalom megvalósítását vállalta a társult települések felé a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában:

-	1 válogatómű,

-	a társult településeken a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje

-	8 hulladékudvar,

-	a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja,

-	a létrehozott létesítmények működtetéshez szükséges eszközállomány beszerzése

A Társulási megállapodás hivatkozott pontja rögzíti, hogy a Társulás a fentiekben felsorolt létesítményeket és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a KEOP 7.1.1.1 és KEOP 2.3.0 első fordulóra, amelyeknek műszaki tartalma a végleges pályázatot (2. forduló) benyújtva, az 1. forduló eredményétől függően alakul.

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva részletesen bemutatjuk a 2012. I. félévben elvégzett munkát.

1. KEOP 7.1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat:

A Társulás által előkészített és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez 2009. december 1. napján benyújtott első fordulós KEOP-2009- 7.1.1.1. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázat KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számon támogatást nyert. A Támogatási szerződést 2010. április 8-án megkötöttük. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu).

Az 1. fordulós támogatási szerződés a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív hulladékgyűjtési fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. fordulós pályázati anyag elkészítése, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatási feladatok, műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) vonatkozik.

A pályázat részletes pénzügyi adatai:

A pályázatban az 1. fordulóban tervezett feladatok megvalósítására összesen nettó 92.765.000,-Ft költség számolható el, melyből nettó 78.850.250,-Ft –ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Ez a nettó elszámolható költségek 85%-át jelenti. Az 1. fordulóhoz a társulás részéről szükséges önerő a nettó költségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft és a nettó elszámolható költségek Áfája, azaz 23.191.250,-Ft. A pályázati felhívás C3 pontja értelmében „Az elszámolható költségek áfá-t nem tartalmazhatnak. Az áfa elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem.” A Társulás a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg a NAV-tól kapott állásfoglalás alapján.

Az 1. fordulóban jóváhagyott feladatok és becsült (nettó) költségei a támogatási szerződés és annak mellékletét képező hatályos útvonalterv szerint:

| Projektelem megnevezése |  | Tétel bontása | Támogatás a pályázatot jóváhagyó döntés értelmében (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.* Tervezői tender |  | 1.1 RMT készítése | 11 200 000 |
|  |  | 1.2.1 Válogatómű tervezése | 22 000 000 |
|  |  | 1.2.2 6 db új hulladékudvar tervezése | 15 300 000 |
|  |  | 1.2.3 2 db meglévő hulladékudvar bővítése | 6 000 000 |
|  |  | 1.3.1 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós PR tender) | 400 000 |
|  |  | 1.3.2 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós PME tender) | 400 000 |
|  |  | 1.3.3 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós Mérnök tender) | 400 000 |
|  |  | 1.3.4 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós eszköz tender) | 1 500 000 |
|  |  | 1.3.5 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós építési tender) | 4 000 000 |
|  |  | 1.2 és 1.3 tétel összesen | 50 000 000 |
|  |  | 1.4 Örökségvédelmi hatástanulmány | 500 000 |
|  |  | 1.5 Lőszermentesítés feltáró, előkészítő munkái | 550 000 |
|  |  | 1.6 Engedélyeztetés hatósági díja | 3 000 000 |
|  |  | 1.7 Végleges pályázati dokumentáció összeállítása | 0 |
| 1. Tétel összesen |  |  | 65 250 000 |
| 2.** Közbeszerzési tanácsadás | 2.0 Az 1. fordulós beszerzési eljárások lefolytatása (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgáló, PME adminisztráció, PR tájékoztatási feladatok) |  | 500 000 |
|  | 2.1 Tervezői tender lefolytatása – közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása | 2.1.1 Közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása | 700 000 |
|  |  | 2.1.2 Ajánlati felhívás feladása, megjelentetése | 100 000 |
|  |  | 2.1.3 Közbeszerzés eljárás lefolytatása | 300 000 |
|  |  | 2.1.4 Éves beszámoló elkészítése a tervezői tender teljesülésről | 150 000 |
|  |  | 2.1.5 Éves beszámoló feladása, megjelentetése | 150 000 |
|  | 2.2 II. fordulós közbeszerzési dokumentációk készítése, elfogadtatása a KSz-szel | 2.2.1 Építési tender | 2 000 000 |
|  |  | 2.2.2 PR tender | 1 000 000 |
|  |  | 2.2.3 PME tender | 1 000 000 |
|  |  | 2.2.4 Mérnök tender | 1 000 000 |
|  |  | 2.2.5 Eszköz tender | 1 000 000 |
| 2. Tétel összesen |  |  | 7 900 000 |
| 3.** Műszaki szakértői tanácsadás |  | 3. Az építési tender műszaki munkájának felügyelete a társulás részéről, koordináció | 2 000 000 |
| 4.** Jogi tanácsadás |  | 4. Jogi tanácsadás szerződések előkészítéshez | 2 750 000 |
| 5.** Könyvvizsgálat |  | 5. Könyvvizsgálat | 2 420 000 |
| 6.** PME tanácsadás |  | 6. PME adminisztrációs feladatainak ellátása, előrehaladási jelentések készítése | 6 000 000 |
| 7.** PR tájékoztatási feladatok |  | 7. Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei I: kommunikációs csomag | 6 445 000 |
| 3.-7. tétel összesen |  |  | 19 615 000 |
| Összes költség |  |  | 92 765 000 |
| Támogatás aránya (85%) |  |  | 78 850 250 |
| Saját erő (15%) |  |  | 13 914 750 |

* A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében az 1. tétel esetében nyílt, közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.

** A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében a 2.-7. tételek estében a közbeszerzési értékhatár alatti, beszerzési szabályzat szerinti beszerzési eljárások lefolytatására került sor.

Az Útvonalterv alapján lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások és azok pénzügyi teljesülésének összegzése:

| Eljárás megnevezése | Ajánlattételi/Ajánlati dokumentáció előkészítésének kezdete | Ajánlattételi felhívás megküldése | Ajánlattétel időpontja | Szerződéskötés időpontja | Nyertes ajánlattevő | Szerződés nettó összege (Ft) | Nettó kifizetés 2012. 06. 30-ig (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 04. 09. | 2010. 04. 27. | 2010. 05. 06. | 2010. 05. 15. | TriCSÓK Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19 III. em. 37.) | 7.900.0000 | 1.580.000 |
| Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. | ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, Zrínyi M u. 8.) | 1.880.000 (maradvány 120.000) | 1.410.000 |
| Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 09. 30 | Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi utca 19.) | 2.700.000 (maradvány 50.000) | 2.314.285 |
| Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 09. 30. | Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G.) | 2.300.000 (maradvány 120.000) | 1.971.425 |
| PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. | Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.-4.) | 6.000.000 | 5.250.000 |
| PR tájékoztatási feladatok (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. | Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.) | 6.400.000 (maradvány 45.000) | 5.600.000 |
| Tervezői tender (Kbt. szerint) | 2010. 06. 16. | 2010. 10. | 2010. 11. 29. | 2011. 02. 15. | SOLVEX-MKM Konzorcium (SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Tolnai S.u.1. és MKM Consulting Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c) | 58.900.000 (maradvány 6.350.000) | 5.890.000 |

A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány 6.685.000,-Ft.

A pályázatban támogatott nettó kifizetések összege 2012. 06. 30-ig 24.015.709,- Ft melynek 15%-a, azaz 3.602.356,-Ft az önerő. A kifizetési kérelmeket a projekt könyvvizsgálója minden esetben felülvizsgálta és ellenjegyezte. A Közreműködő Szervezet minden kifizetési kérelem estében hiánytalanul átutalta a nettó érték 85%-ának megfelelő támogatást.

Az 1. fordulóban megkötött egyes szerződések teljesítését az alábbiakban foglaljuk össze:

- Közbeszerzési tanácsadás megbízási szerződés: Az 1. fordulós beszerzési eljárások és közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások ajánlatkérési dokumentáció tervezeteinek elkészítése a tervező által készített műszaki leírások alapján. A szerződésben két részszámla került kifizetésre.

- Műszaki szakértői tanácsadás megbízási szerződés: A tervezői szerződésben készített tervek, műszaki dokumentumok felülvizsgálata. A felmerült műszaki problémák esetében tanácsadás ellátása. A tervezői teljesítés igazolásokat megelőző felülvizsgálatok. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla került kifizetésre.

- Jogi tanácsadás megbízási szerződés: Folyamatos jogszabály figyelés, a pályázathoz kapcsolódó szerződés módosítások és szerződések előkészítése és ellenjegyzése, a felmerülő jogi problémák esetén jogi tanácsadás ellátása. A földhasználati és ráépítési szerződések előkészítése, ellenjegyzése, földhivatali eljárások és a kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben öt részszámla került kifizetésre.

- Könyvvizsgálat megbízási szerződés: A kifizetési kérelmek felülvizsgálata, a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli nyilvántartások folyamatos ellenőrzése, a szerződések pénzügyi teljesülésének nyomonkövetése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben öt részszámla került kifizetésre.

- PME tanácsadás megbízási szerződés: A támogatási szerződés szerinti jelentések tervezetének elkészítése, a végleges jelentések benyújtása. A kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása. Az előzőekhez kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A további szerződések és a kifizetések nyomonkövetése. A teljesítések igazolását megelőző ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla került kifizetésre. A szakértő a projekt zárásáig, előre láthatóan 2012. 12. 31-ig a szerződése szerint rendelkezésre áll.

- PR tájékoztatási feladatok megbízási szerződés: A honlapon a pályázathoz kapcsolódó információk folyamatos aktualizálása, a pályázatot bemutató szórólapok, plakátok készítése, lakossági fórumok szervezése és dokumentálása, sajtótájékoztatók szervezése és dokumentálása, a sajtó képviselői számára egy információs utazás szervezése és dokumentálása, a PR tevékenység tervezéséhez, előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, közvélemény kutatás elvégzése és kiértékelése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla került kifizetésre.

- Tervezői vállalkozási szerződés: A tervező elkészítette a KSZ minőségbiztosítási észrevételei alapján módosított pályázatot és benyújtotta az útvonaltervben meghatározott 2012. 02. 08-i határidőre.

Minden helyszínre vonatkozóan elkészítette az engedélyes tervdokumentációkat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett hatóságoktól a szükséges engedélyeket az alábbiak szerint:

Építési engedélyek:

Hulladékválogató csarnok és hulladékgyűjtő udvar létesítése Szombathelyen (019/7 hrsz.): Az EP-147-18/2012 számú építési engedély 2012. 06. 26-án kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (019/3 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): A 822-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Körmenden (0397 hrsz.): A 1927-19/2012 számú építési engedély 2012. 06. 28-án kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): A 2183-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.) –a meglévő engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata után az engedély hosszabbításának és névátírásának kérése.

Vízjogi engedély:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Útépítési engedélyek:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): a hatóság jogerős határozata alapján nem szükséges az engedély.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Az engedélyek kiadása két helyszínen (Pankasz és Bük) a tervezésen kívül álló okok miatt hosszabb időt fog igénybe venni. Pankaszon a terület besorolása miatt előzetes vizsgálati dokumentációt kellett benyújtani az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez és a környezetvédelmi hatóság engedélyét is meg kellett szerezni az építési engedélyt megelőzően. Bükön a hatóság hiánypótlási eljárás keretében szintén előírta a környezetvédelmi hatósági engedély megszerzését az építési engedélyt megelőzően. Mindkét esetben az engedélyezési eljárások folyamatban vannak, a szakhatósági hozzájárulásokat megkérték a hatóságok. Az ismételten felmerült hiánypótlásokat a tervező teljesítette.

A 2. fordulós közbeszerzési eljárásokhoz szükséges műszaki leírások tervezete az alábbiak szerint elkészült:

- Építési tender feladatleírás (hulladékudvarok, hulladékválogató, szelektív gyűjtőszigetek, a szükséges útépítési feladatok)

- Eszköztender feladatleírás (gépjárművek, konténerek, szigetek gyűjtőedényezte, komposztáló ládák)

- PME tender feladatleírás (projekt menedzsment feladatok ellátása)

- Mérnök tender feladatleírás (FIDIC Mérnök és műszaki ellenőr)

- PR tender feladatleírás

A fenti dokumentumokat a KSZ 2012. 06. 26-án kelt levelével jóváhagyta.

Az 1. forduló zárásához még hátralévő feladtok:

- az engedélyező hatóságok és a bevont szakhatóságok által esetlegesen kiírandó hiánypótlások teljesítése;

- a még hiányzó hatósági engedélyek kézhezvételét követően a tenderdokumentációk javítása és véglegesítése, a zárójelentés elkészítése és benyújtása, a záró kifizetési kérelem elkészítése és benyújtása;

- felkészülés a záró ellenőrzésre.

A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2010, 2011. évre, valamint a 2012. I. negyedévre vonatkozó szállítói kifizetésekhez összesen 5.437.000,- Ft értékű áfát visszaigényeltük. A NAV által lefolytatott ellenőrzést követően a visszaigényelt áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámlájára.

2. forduló összefoglalása:

Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében meghirdetett KEOP-7.1.1.1/09-11 pályázati felhívással és mellékleteivel összhangban a 2. fordulós pályázatot 2012. 02. 08-án benyújtottuk.

A pályázat száma KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. A KSZ által előírt hiánypótlás és három tisztázó kérdésfeltevés megválaszolását követően 2012. 07. 18-i keltezéssel megküldte a pályázatra vonatkozó támogatási döntését. A jóváhagyott támogatás értéke 1.576.300.588,-Ft, a támogatási arány 78,903303%, a szükséges önrész 421.461.899,- Ft. A projekt jóváhagyott nettó összértéke 1.997.762.487,-Ft.

A támogatási szerződés aláírását követően megkezdődik a vállalt műszaki tartalom megvalósítása az alábbiak szerint:

- 1 darab 7.500 tonna kapacitású válogatómű, telephely építése Szombathelyen

- 7 új hulladékudvar építése Bükön, Körmenden, Pankaszon, Rábahídvégen, Répcelakon, Szentgotthárdon és Szombathelyen

- a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, korszerűsítése (80 darab gyűjtősziget, 150 darab üveggyűjtő konténer)

- 7 darab szelektív gyűjtő gépjármű, 1 darab görgős konténeres gépjármű pótkocsival, 1 mobil aprító beszerzése

- a házi komposztáláshoz 27.500 db komposztáló edény beszerzése és kiosztása a lakosságnak

A megvalósítást segítő támogatott szolgáltatások: projekt menedzsment, mérnök/műszaki ellenőri tevékenység, PR/szemléletformálás és közbeszerzési tanácsadás.

Az egyes tevékenységek jóváhagyott becsült költségei az alábbiak:

| Ssz. | Szerződés megnevezése | Tervezett feladatok | Becsült nettó érték (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Általános menedzsment | PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések | 20.000.000 |
| 2. | Közbeszerzési tanácsadó | közbeszerzések előkészítése, kiírása, lefolytatása | 6.000.000 |
| 3. | Mérnök felügyelet | építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása | 24.500.000 |
| 4. | Építés | válogatómű, hulladékudvarok, illetve a szelektív gyűjtők aljzatának építése, válogatómű gépészet beszerzése, beépítése, megelőző régészeti munkálatok elvégzése, lőszermentesítés elvégzése, építési műszaki tartalék felhasználása | 1.096.648.304 |
| 5. | Eszközbeszerzés | üveggyűjtő, gyűjtősziget, válogatómű konténer beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, 7 db tömörítős gyűjtőautó, házi komposztálók beszerzése, konténer szállító gépjármű beszerzése hulladékudvarokhoz | 803.698.000 |
| 6. | Tájékoztatás, nyilvánosság | Megelőzési PR és ÚSZT tájékoztatás I. csomag megvalósítása | 23.500.000 |
| Összes becsült költség (HUF) |  |  | 1.974.346.304 |
| Tartalék (HUF) |  |  | 23.416.183 |
| Összes költség tartalékkal (HUF) |  |  | 1.997.762.487 |

A pályázat adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítése:

A KSZ által elfogadott jelentések: 1., 2., 3. és 4. sz. projekt előrehaladási jelentések, a 2010. és 2011. évre vonatkozó éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentések.

A KSZ által elfogadott változtatási kérelmek: A lefolytatott beszerzési és közbeszerezési eljárások okozta késedelmek okán 1., 2., 3., 4., a projekt helyszíneinek módosítása okán az 5. változtatási kérelem. A változtatások az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó részhatáridőket érintették, a 2. fordulós pályázat 2012. februári 8-i benyújtási határidejének változatlanul hagyása mellett.

A PME tanácsadó az adminisztrációs feladatait a szerződésében foglaltaknak megfelelően látta el.

A Társulás honlapján a pályázatra vonatkozó eseményeket, dokumentumokat a PR szakértő folyamatosan aktualizálta. Elkészültek a projekt műszaki tartalmát bemutató leporellók és a tervezett lakossági fórumokhoz kapcsolódó plakátok, a projekt sajtómegjelenéseinek összegzése.

2012. I. félévben összevont lakossági fórumokat tartottunk 7 helyszínen a projekt bemutatására és ezekkel egyidejűleg minden tagtelepülés minden háztarásának levélszekrényébe eljuttattuk a projekt tájékoztató leporellóját.

2. A bezárt települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat:

Lezárult a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2011. szeptember 19-én megkötött, a társult települések közigazgatási területén lévő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjának előkészítése tárgyú szerződés teljesítése. A vállalkozó a SOLVEX-ÖKOHYDRO Konzorcium volt. A szerződés értéke 24.000.000,-Ft+áfa a teljesítéseket követően három részszámlában kifizetésre került.

19 helyszínre készült környezetvédelmi felülvizsgálat: Alsóújlak, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csehimindszent, Duka, Felsőmarác, Ivánc, Kemenespálfa, Kisrákos, Nagyrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony települések szilárdhulladék lerakóihoz.

Elkészültek a rekultivációs és ahol szükséges volt a vízjogi engedélyes tervek. Az engedélyeket az érintett települési önkormányzatok nevére a hatóság kiadta. Minden engedély jogerőssé és végrehajthatóvá vált. 15 helyszínre a benyújtott települési szilárd hulladéklerakó műszaki és biológiai rekultivációs terve alapján rekultivációs engedélyt adott ki a hatóság. Ezek a helyszínek: Alsóújlak, Bozzai, Csákánydoroszló, Duka, Felsőmarác, Harasztifalu, Kisrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony. 8 helyszínre települési szilárd hulladéklerakó vízjogi létesítési engedélyezési terve alapján vízjogi létesítési engedélyt adott ki a hatóság. Ezek a helyszínek: Duka, Kemenespálfa, Nemesrempehollós, Ölbő, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál.

A tervező felülvizsgálta a szentgotthárdi települési szilárd hulladéklerakóra vonatkozóan rendelkezésre álló terveket és engedélyeket is.

Továbbá 16 helyszínre elkészítette és benyújtotta a lőszermentesítési terveket. A települések rendezési tervének átvizsgálása során megállapította, hogy a lerakók régészeti lelőhelyet nem érintenek, így régészeti feltárás és hatástanulmány készítése nem volt szükséges.

Jelenleg nincs benyújtható pályázat, mivel a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtási határideje 2011. 09. 01-jén lezárult. Egyeztetéseket folytattunk le az Energia Központ Nonprofit Kft-vel, a KEOP Közreműködő Szervezetével annak érdekében, hogy a Társulás közigazgatási területén érintett települési szilárdhulladék lerakók számáról, méretéről és rekultivációs feladatairól a megfelelő információval rendelkezzenek az eseteges későbbi pályázati kiírások előkészítéséhez. Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket.

3. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2012. I. félévben a Társulási Tanács 2 ülést tartott: 2012. január 12-én és 2012. március 28-án. A Társulási Tanács üléseinek napirendi pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.

- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2011. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.

- A Társult települések megkeresésére több alkalommal tájékoztatást küldtünk írásban és személyes megkeresésükre is tájékoztatást adtunk.

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

A Társulás és Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött feladat-ellátási megállapodás alapján készült el a Társulás 2012. évi I. félévi beszámolója. A Polgármesteri Hivatal határidőre elkészítette és benyújtotta a MÁK Vas Megyei Igazgatósága felé a Társulás 2012. évi féléves költségvetési beszámolóját, mely tartalmazta a költségvetés eredeti és módosított előirányzatait, valamint a teljesítés adatait. A tervezett 231.707 E Ft költségvetési bevételből 51.849 E Ft realizálódott, a 137.054 E Ft költségvetési kiadásból 51.081 E Ft teljesült. A bevételi oldalon 440.649 E Ft összegű bevételi főösszeggel terveztünk, amely saját bevételekből, a tagok által átadott működési célú és felhalmozási célú pénzeszközátadásokból, a KEOP támogatásokból és a 208.942 E Ft összegű 2011. évi pénzmaradványból áll. A 2012. év első félévi gazdálkodása során a 2011. évi pénzmaradvány felhasználására nem volt szükség. A működési bevételek teljesülésének aránya 33,9 % volt, mely tartalmazza a tagi hozzájárulásokat és a kamat bevételeket. A felhalmozási célú bevételek 24,5 %-os arányban teljesültek, mely a tagi hozzájárulásokat foglalja magában. Az EU forrásból származó projekt bevételek teljesülésének aránya 9,8 % volt, valamint ÁFA visszatérülést írt jóvá a Társulás 2 603 000 Ft összegben. A költségvetési bevételek alakulása 2012. I. félévben (Ft-ban ) Megnevezés; eredeti ei.; módosított ei.; teljesítés; teljesítés %. Működési bevételek összesen; 33 772 660; 33 772 660; 11 450 299; 33,9. Felhalmozási célú támogatás összesen; 125 190 385; 125 190 385; 30 665 285; 24,5. Támogatás értékű bevétel EU forrásból; 72 744 000; 72 744 000; 7 130 892; 9,8. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés; 0; 0; 2 603 000. Előző évi pénzmaradvány felhasználása:; 208 942 181; 208 942 181; 0; 0,0. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft):; 440 649 226; 440 649 226; 51 849 476; 11,8. A költségvetés kiadási oldalán 440 649 E Ft főösszeggel terveztünk, melynek alakulását a következő táblázat szemlélteti: A költségvetési kiadások alakulása 2012. I. félévben (Ft-ban ) Megnevezés; eredeti ei.; módosított ei.; teljesítés; teljesítés %. Működési célú kiadások; 13 106 000; 13 106 000; 5 586 457; 42,63. Felhalmozási kiadások; 123 948 000; 123 948 000; 45 494 207; 36,70. Tartalék; 303 595 226; 303 595 226; 0; 0,00. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):; 440 649 226; 440 649 226; 51 080 664; 11,59. A működési kiadások tartalmazzák az egy fő közalkalmazott és az 1 fő (PIU vezetője és projekt menedzser) külső személyi állományba tartozó személy személyi juttatását, a munkaadókat terhelő járulékokat és az ügymenethez szükséges dologi kiadásokat. A felhalmozási kiadások a következők szerint alakultak: - Ingatlan beruházás 45 494 E Ft. Ebből - KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése: 27.734 E Ft - KEOP 2011.-2.3.0/B települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja pályázat: 17.760 E Ft A tartalékok felhasználása nem vált szükségessé. A gazdálkodás takarékos volt, a működési kiadások közül a legszükségesebbeket teljesítette a Társulás, a személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzat alapján alakult, előirányzat túllépés nem fordult elő. A tagi hozzájárulások és a saját bevételek biztosították a bevételi forrásokat, a tárgyévi bevételek meghaladták a tárgyévi kiadásokat, így tárgyévi bevételi többlet keletkezett, de a tagi hozzájárulások tekintetében a kintlévőség még jelentős. Kimutatás a tagi tartozásokról 2012. június 30-i időponttal (Ft-ban ). 2012. évi hozzájárulás meg nem fizetett összege; Előző évekből eredő hátralék összege; Mindösszesen fennálló tartozás 2012. 06. 30-án. működési; beruházási; 2009; 2010; 2011; Összesen. 15 601 400; 77 875 400; 1 212 960; 5 193 800; 12 668 300; 19 075 060; 112 551 860. A pénzkészlet alakulását 2012. június 30-i állapot szerint a következő táblázat mutatja be: Pénzkészlet 2012. június 30-i állapot szerint; (E Ft). Pénzkészlet tárgyidőszak elején -Ft költsv. bankszámlák egyenlege; 208 891. Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Devizabetét számlák egyenlege; 0. Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétk. egyenlege; 51. Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege; 0. Pénzkészlet 2012. 01. 01-én ÖSSZESEN; 208 942. Bevételek (+); 51 849. Kiadások (-); 51 080. Pénzkészlet tárgyidőszak végén -Ft költsv. bankszámlák egyenlege; 209 678. Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Devizabetét számlák egyenlege; 0. Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétk. egyenlege; 33. Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege; 0. Pénzkészlet 2012.06.30-án ÖSSZESEN; 209 711.

A Társulásnál 2012. I. félévben működési célú, valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor.

A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2012. I. félévben nem volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. szeptember 28.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnök